## Hoja1
Pizarra SCRUM:
|  | En anàlisis | En ejecuciòn | En revisiòn | Finalizado
| 1. Contador de visitas a la aplicación. |  |  |  | Enr: Ya esto està listo, nada màs revisar temas de seguridad y probar
| 2. Únicamente el administrador o administradores de la aplicación puedan realizar publicaciones de artículos. |  |  |  | Enr: Ya esto està listo, nada màs revisar temas de seguridad y probar
| 3. Que en la aplicación se pueda registrar el público en general, no solamente estudiantes de la Universidad. |  |  | Enr: Ya esto està listo,pero no existe un control sobre quiènes se espera que sea el pùblico general y què acciones deben realizar en la app
| 4. Se puedan adjuntar archivos en formato PDF, con el mismo formato del arte que se publica en la revista. | Enr: Esto todavìa està muy amiguo y no lo he coversado aùn. Ya las publicaciones de las revistas tienen un link al pdf, y tambièn se puede editar ese link, eso es adjuntar ! Pero no se si se refieren a eso ...
| 5. Las publicaciones realizadas puedan ser editadas por el administrador de la aplicación. |  |  |  | Enr: Ya esto està listo, està ligado al requerimiento 2. Nada màs revisar temas de seguridad y probar
| 6. Refrescar cada cierto tiempo los comentarios para que se vayan mostrando. |  |  |  | Enr: Ya esto està listo, solamente que tiene un bug que pone en anaranjado el primer comentario de las publicaciones
| 7. Se pueda reaccionar y comentar en cada artículo. | Enr: En la app ya hay botones de ejemplo para reaccionar mediante likes, pero no hay nada implementado todavìa, tampoco en BD. Ya la parte de los comentarios està lista, solo falta probarla màs y màs para encontrar bugs como el mencionado anteriormente y solucionarlos.
| 8. Agregar al menú el enlace de Ebook. |  |  | Enr: Ya esto està listo, solo falta saber cuàl es el enlace y actualizar el menù actualizar en el GitHub
| 9. Se puedan ocultar comentarios en caso de ser necesario. | Enr: Estuve tratando de hacer esa parte, pero creo que no està en la app, ademàs no hice casi nada … si hay algo avìsenme !
| 10. Cambiar en el menú la palabra “artículos” por “noticias” y que en esta sección no se puedan realizar comentarios. |  |  |  | Enr: Ya esto està listo, solamente queda revisarlo por aquello …
| 11. Que la aplicación sea de uso para todos los sistemas operativos. |  |  |  | Enr: Al ser una aplicaciòn web, se puede usar en cualquier sistema operativo que posea Internet y un browser actual. De momento solo se cuenta con una app para Android pero es solo una app de evaluaciòn, aùn no es una app profesional
| 12. Que dentro de la aplicación exista un enlace a la U virtual, al Facebook y al Instagram de la Universidad. |  |  | Enr: Ya esto està listo, solo falta saber cuàles son los enlaces y actualizar el menù actualizar en el GitHub
| 13. Que se incluya la evaluación docente dentro del menú y que se pueda habilitar en los periodos establecidos en la Universidad para dicho fin. |  |  | Enr: Ya esto està listo, solo falta saber cuàles son los enlaces y actualizar el menù actualizar en el GitHub. Yo imagino que lo que quieren es nada màs que aparezca un link en el menù cuando haya evaluaciòn docente y que luego el link desaparezca cuando se termina el periodo. Aquì la pregunta es: ¿cuàl link, de dònde lo tomamos?¿Es un link por cada curso y por cada estudiante ?
| 14. Aplicar bootstrapping de la app "mòvil" a una pantalla Desktop convencional | Enr: Esto no tiene nada hecho, pero serìa poco lo que habrìa que hacer …
| 15. Modulo de bùsqueda | Enr: Se puede hacer que cuando le de click en la lupa lo mande a la pantalla de bùsqueda
| 16. Cambiar los alerts por divs tipo popup màs estèticos y personalizados | Enr: Se "bloquea" la pantalla y solo se muestra el div con el mensaje …
| 17. Que el menu sea Scrollable |  |  |  | Enr: Ya esto està listo, solamente queda revisarlo por aquello …
| 18. Que en lugar de innerHTML sea innerText | Enr: Esto se aplica en los comentarios màs que todo
| 19. Hace el modulo de calendario definitivo | Enr: Aplicar jQuery o algo y que tambièn utilize el controller y el model
LA IDEA ES QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUEDEN EN AZUL ANTES DEL FINAL DEL CUATRIMESTRE …